Bot de Reservas por WhatsApp + Voz IA

Plan de proyecto integral

Verticales: hoteles · peluquerías · establecimientos con reserva

Preparado para: Marcos

Fecha: 21 de abril de 2026

Presupuesto objetivo: 20–50 €/mes (fase piloto)

# 1. Resumen ejecutivo

Qué vais a construir: un asistente por WhatsApp que permite a clientes finales consultar disponibilidad, reservar, reagendar y cancelar citas en Google Calendar, con interacción por texto y por voz (notas de audio y, en una fase posterior, llamada de voz en tiempo real).

Mi recomendación en una frase: empezad con WhatsApp Cloud API (gratis, usando vuestro número personal como 'número de prueba'), canal de texto + notas de voz con ElevenLabs, y añadid la llamada de voz real en Fase 3 con Twilio Voice + ElevenLabs Conversational AI (no con WhatsApp Calling API, que es más cara, más joven y requiere verificación de Business Account).

Viabilidad gratuita / low-cost: sí es posible hacer un MVP con coste cercano a 0 € durante varios meses. Meta permite hasta 5 números de prueba gratuitos (vuestros personales), y las conversaciones de servicio iniciadas por el usuario son gratuitas e ilimitadas desde nov-2024. Google Calendar API es gratuita. ElevenLabs y el LLM tienen créditos gratuitos iniciales. El único gasto real empieza al integrar llamadas telefónicas reales o superar volumen.

Horizonte realista: 6–10 semanas para un piloto funcional end-to-end con un primer cliente (p. ej. una peluquería de un amigo/familiar), trabajando a tiempo parcial.

# 2. Estado del arte (abril 2026)

Antes de proponer la arquitectura, estas son las piezas que existen hoy y que condicionan el diseño:

## 2.1 WhatsApp Cloud API (Meta)

- Gratis para texto en el tier que usaréis: desde nov-2024 las conversaciones 'service' iniciadas por el usuario son gratuitas e ilimitadas. Desde abril-2026 Meta pasó a un modelo por mensaje, y las respuestas dentro de la ventana de 24h siguen siendo gratis.

- 5 números de prueba gratuitos: podéis asociar vuestros dos teléfonos personales como 'test numbers' en Meta for Developers, enviar/recibir mensajes y probar todo el flujo sin contratar nada.

- Limitación de los números de prueba: solo pueden mandar mensajes a contactos verificados (hasta 5), así que sirven para desarrollo y demo, no para clientes reales todavía.

- Para producción: necesitaréis un número dedicado (~1 €/mes SMS o un número virtual) y verificar un WhatsApp Business Account. Esto NO se puede hacer con el número personal de WhatsApp que ya usáis día a día — un número solo puede estar en un sitio (app personal O Cloud API).

## 2.2 WhatsApp Business Calling API

- Existe y soporta agentes IA de voz, con llamadas entrantes gratuitas y salientes facturadas por minuto (varía por país, con tramos que bajan con volumen).

- Requiere Business Account verificada y tiene más fricción que una llamada telefónica normal. No es la opción más sencilla para empezar.

- Veredicto: la dejamos para Fase 4 como 'premium' cuando el producto esté validado.

## 2.3 ElevenLabs Conversational AI (ElevenAgents)

- Plataforma lista para agentes de voz con integración nativa con Twilio Voice (entrantes y salientes). Sub-segundo de latencia, interrupciones naturales, streaming.

- Precio por uso: aprox. 80–100 £ por 1.000 minutos de voz, más el coste del LLM que elijáis (OpenAI, Claude, etc.) por separado. Hay plan free con minutos limitados para probar.

- Configuración de agente sin código: podéis crear el agente en su dashboard, cargar un prompt, definir herramientas (webhooks hacia vuestro backend) y probarlo en minutos.

## 2.4 Twilio (texto y voz)

- Sandbox WhatsApp gratuito: número compartido +1 415 523 8886 y un código 'join' para pruebas. Útil al principio, pero cada usuario debe enviar el código de unión, así que no sirve para demo con clientes reales.

- 15 $ de crédito inicial al abrir cuenta. Con eso hacéis muchas pruebas antes de pagar nada.

- Twilio Voice + número telefónico: ~1 €/mes por un número local + ~0,013 €/min entrantes. Es la vía más robusta para la llamada de voz clásica combinada con ElevenLabs.

## 2.5 Google Calendar API

- Gratis dentro de cuotas muy generosas (millones de peticiones gratis al mes).

- OAuth 2.0 por cliente: cada establecimiento autoriza una vez y vuestro backend ya puede leer/crear/mover eventos en su calendario. Si no queréis complicaros con la OAuth screen ahora, podéis usar cuentas de servicio + calendarios compartidos para el MVP.

# 3. La decisión clave: ¿qué tipo de voz?

Dijisteis que no lo teníais claro, así que os pongo la comparativa y mi recomendación concreta.

| Opción | Cómo funciona | Ventajas | Inconvenientes |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Notas de voz por chat de WhatsApp | El cliente manda un audio, el backend lo transcribe (Whisper), el LLM genera respuesta, ElevenLabs genera audio, se devuelve como nota de voz. | Muy barato Sencillo de implementar No requiere número extra Funciona en el propio chat | Asíncrono, no es conversación real UX 'mandar audio y esperar' |
| B. Llamada telefónica + ElevenLabs (vía Twilio) | Un número de teléfono (Twilio, ~1 €/mes) recibe la llamada; Twilio la reenvía a ElevenLabs Conversational AI en tiempo real. El agente habla, escucha, llama a vuestro backend para consultar calendario. | Voz real, baja latencia Ecosistema maduro Integración nativa Twilio–ElevenLabs | No es WhatsApp Cuesta ~0,08 €/min entre Twilio y ElevenLabs |
| C. Llamada dentro de WhatsApp (Calling API) | El cliente llama al número de WhatsApp del negocio; un agente IA contesta dentro de la propia app de WhatsApp. | Cliente no sale de WhatsApp Entrantes gratis Muy vendible | API más joven, menos ejemplos Requiere Business Account verificada Más trabajo inicial |

Mi recomendación: combinad A y B, no elijáis solo una. A es trivial de implementar y os da valor rápido dentro del mismo chat (la mayoría de reservas se pueden cerrar por texto + una nota de voz puntual). B es la experiencia 'llámame y resolvemos', que es la que realmente vende en hoteles y peluquerías. Dejad C para cuando tengáis clientes pagando y queráis un diferenciador premium.

# 4. Arquitectura recomendada

Arquitectura por capas, pensada para que cada pieza sea reemplazable. Podéis empezar con lo mínimo (texto) y añadir voz sin rehacer nada.

## 4.1 Diagrama conceptual

(Leer de izquierda a derecha. Cliente final a la izquierda, calendario del negocio a la derecha.)

┌──────────┐      ┌──────────────┐      ┌────────────────┐      ┌──────────────┐

│ Cliente  │──────▶ WhatsApp     │──────▶  Tu Backend    │──────▶ Google       │

│ (móvil)  │◀─────│ Cloud API    │◀─────│  (FastAPI)     │◀─────│ Calendar API │

└──────────┘      └──────────────┘      └────┬─────▲─────┘      └──────────────┘

│     │

┌──────────────────────┘     └───────────────────┐

▼                                                ▼

┌────────────────┐                                ┌────────────────┐

│ Claude (Haiku) │                                │ ElevenLabs     │

│ (entiende      │                                │ (TTS + STT +   │

│  intención)    │                                │  Agent)        │

└────────────────┘                                └────────────────┘

Opcional Fase 3:  Cliente ──llama──▶ Twilio Voice ──▶ ElevenLabs Agent ──▶ Backend

## 4.2 Componentes

- Backend (FastAPI en Python): el cerebro. Recibe webhooks de WhatsApp, entiende la intención, llama a Google Calendar, responde. Es donde más código escribís vosotros.

- Base de datos (SQLite en MVP, PostgreSQL en producción): guarda conversaciones, tenants (negocios), credenciales OAuth cifradas, logs.

- Capa de canales: un adaptador por cada canal (WhatsApp, voz Twilio, web). Todos convergen en la misma lógica de negocio para no duplicar código.

- Capa de intención: un LLM con un prompt + function calling. Funciones disponibles: consultar_disponibilidad, crear_reserva, mover_reserva, cancelar_reserva.

- Capa de calendario: interfaz abstracta. Primera implementación = Google Calendar. Después podréis añadir Outlook, iCal, o Calendly sin tocar la lógica de intención.

- Capa multi-tenant: cada negocio es un 'tenant' con su prompt personalizado (servicios, duraciones, empleados, reglas). Imprescindible desde el día uno para no hacer un bot a medida de cada cliente.

## 4.3 Flujo de ejemplo: cliente reagenda una cita

- El cliente escribe a la peluquería por WhatsApp: 'Hola, quería mover la cita del jueves'.

- Meta manda webhook al backend. El backend identifica el tenant (peluquería) por el número de destino.

- El backend carga el historial, añade el prompt del tenant, y llama al LLM con las funciones disponibles.

- El LLM decide llamar a consultar_disponibilidad(cliente='...', fecha_actual='jueves 24'). El backend busca en Google Calendar.

- El LLM responde: 'Claro, tu cita es el jueves 24 a las 10:00. ¿Qué día prefieres?'. El backend manda el texto por la WhatsApp Cloud API.

- Cliente responde 'el viernes por la tarde'. LLM llama a consultar_disponibilidad(rango='viernes 25 tarde').

- LLM propone 3 huecos. Cliente elige uno. LLM llama a mover_reserva. Backend mueve el evento en Google Calendar y confirma.

# 5. Stack tecnológico concreto

| Pieza | Elección | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje/Framework | Python 3.11 + FastAPI | Ecosistema IA enorme, async nativo, bien documentado, encaja con vuestro nivel 'algo de código'. |
| LLM | Claude Haiku 4.5 (Anthropic) | Rápido y barato, con tool use fiable. Ya tenéis cuenta Anthropic, así que aprovecháis. Si un caso complejo se le atraganta, se cambia a Sonnet 4.6 con una variable de entorno. |
| WhatsApp | Meta Cloud API directa | Gratis en vuestro tier, oficial, sin intermediario. Twilio solo si necesitáis Sandbox antes de crear Business Account. |
| Voz (notas) | OpenAI Whisper (STT) + ElevenLabs (TTS) | Whisper transcribe el audio del cliente; ElevenLabs genera la respuesta con voz natural. |
| Voz (llamada) | Twilio Voice + ElevenLabs Conversational AI | Integración nativa, sub-segundo, se monta en un fin de semana. |
| Calendario | Google Calendar API | Gratis, estándar en peluquerías y hoteles pequeños que usan Google Workspace. |
| Base de datos | SQLite (MVP) → PostgreSQL (prod) | SQLite es un fichero; PostgreSQL viene gratis con Railway/Render cuando paséis a producción. |
| Hosting | Railway o Render (plan gratuito) | Ambos permiten desplegar FastAPI en minutos con un commit. Dominio HTTPS gratis para el webhook. |
| Gestión de secretos | .env en local + variables de entorno en Railway | No subáis nunca claves al repo. Añadid .env al .gitignore desde el primer día. |
| Observabilidad | Logs estructurados + Sentry (free tier) | Esencial para depurar conversaciones cuando un cliente diga 'no me contestó'. |

# 6. Roadmap por fases

Cada fase produce algo demostrable. Si os bloqueáis en la Fase 2, ya tenéis un bot de texto funcionando que podéis enseñar.

## Fase 0 — Viabilidad (Semana 1)

- Objetivo: validar que todas las piezas encajan antes de invertir tiempo.

- Crear cuenta en Meta for Developers → registrar app → dar de alta vuestros dos móviles como test numbers.

- Sacar API key de Anthropic (Console → Settings → API Keys) y de ElevenLabs (créditos gratuitos).

- Crear Google Cloud project + habilitar Calendar API + OAuth consent screen en modo 'testing'.

- 'Hola mundo': mandar un mensaje de WhatsApp a vuestro número desde curl usando la Cloud API.

- Entregable: captura de pantalla del mensaje recibido. Todo verificado gratis.

## Fase 1 — MVP de texto (Semanas 2–4)

- Objetivo: bot de WhatsApp que lee, entiende y responde consultas sobre UN calendario de prueba (el vuestro).

- Backend FastAPI con endpoint webhook /whatsapp (GET verify + POST events).

- Integración con Claude (Haiku 4.5) con tool use: consultar_disponibilidad, crear_reserva, mover_reserva, cancelar_reserva.

- Integración con Google Calendar (leer huecos libres, crear/mover/borrar eventos).

- Persistencia mínima del historial en SQLite.

- Desplegar en Railway (plan free) con HTTPS.

- Entregable: demo de 2 min grabada chateando con el bot: 'quiero cita el viernes' → el bot propone, reserva y aparece en Calendar.

## Fase 2 — Voz asíncrona y multi-tenant (Semanas 4–6)

- Objetivo: añadir notas de voz y preparar el sistema para varios negocios.

- Detectar notas de voz entrantes, descargar el audio, transcribir con Whisper.

- Generar respuesta con ElevenLabs y enviar como nota de voz.

- Modelo 'tenant' en base de datos con: nombre, prompt, servicios, duración, reglas (horario de apertura, días no laborables), calendario asociado.

- Dashboard mínimo (Streamlit o página simple) para que el negocio vea sus conversaciones y edite su prompt.

- Entregable: dos 'negocios' distintos funcionando en paralelo sobre el mismo backend con prompts diferentes.

## Fase 3 — Llamada de voz real (Semanas 6–8)

- Objetivo: añadir la vía 'llámame y resolvemos' sin WhatsApp.

- Comprar un número de Twilio en España (~1 €/mes).

- Crear agente en ElevenLabs Conversational AI con las mismas herramientas (function calls hacia vuestro webhook).

- Conectar Twilio → ElevenLabs con la integración nativa. Las funciones del agente llaman a vuestro backend y reutilizan toda la lógica de reservas.

- Entregable: llamáis al número, os contesta el bot, reserváis una cita y aparece en el Calendar correcto.

## Fase 4 — Piloto comercial y primer cliente (Semanas 8–10+)

- Objetivo: validar con un negocio real.

- Dar de alta un WhatsApp Business Account verificado (necesario para salir del tier 'test numbers').

- Número dedicado para el cliente piloto (puede ser uno de los vuestros, pero ese número ya no podrá usar la app normal de WhatsApp).

- Contrato de piloto simple (3 meses, precio simbólico o gratis a cambio de testimonio).

- Iteración rápida con feedback: reglas de negocio específicas, empleados, servicios.

- Entregable: caso de éxito con cifras (X reservas automatizadas, Y horas ahorradas al dueño).

## Fase 5 — Escalado y verticalización (mes 3+)

- Plantillas por vertical: 'peluquería', 'hotel', 'clínica dental', 'restaurante'. Cada una con prompt, entidades y flujos propios.

- Onboarding self-service (el negocio conecta su calendario con un OAuth de 2 clics).

- Integraciones extra: Outlook, iCal, Hostaway (hoteles), TreatWell/Booksy (peluquerías).

- Plan de precios para clientes finales: p. ej. 49 €/mes texto, 99 €/mes con voz.

- WhatsApp Business Calling API como 'premium'.

# 7. Presupuesto realista por fase

Todos los números están en euros y asumen volumen de pruebas/piloto, no producción a gran escala. Ver hoja Excel adjunta para el detalle.

| Fase | Coste fijo/mes | Coste variable/mes | Qué está incluido |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0–1 (viabilidad + MVP texto) | 0 € | 0 € | Créditos gratuitos Anthropic/ElevenLabs + test numbers Meta + Railway free. |
| Fase 2 (voz asíncrona, multi-tenant) | 0–15 € | 0–50 € | Empieza a gastarse ElevenLabs y Whisper al transcribir/generar audio. |
| Fase 3 (llamada de voz Twilio) | 5–15 € | 40–120 € | Número Twilio ~1 €/mes + minutos de llamada + ElevenLabs Agent + LLM. |
| Fase 4 (primer cliente real) | 20–50 € | 80–200 € | Nº WhatsApp dedicado, marketing conversations, Postgres gestionado. |
| Fase 5 (escala a 10 clientes) | 80–200 € | 400–1.200 € | Infra más robusta, observabilidad, posibles SMS/verificación, soporte. |

Cabe en vuestros 20–50 €/mes hasta Fase 3/4 incluida, siempre que gestionéis el volumen de voz (que es lo caro). La voz es la línea roja del presupuesto: cada hora de llamada son ~5 €.

# 8. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Meta os rechaza la verificación de Business Account | Alta al principio, media después | Preparad documentación (NIF, web del negocio cliente, etc.). Usad un cliente piloto real con web y redes; Meta rechaza negocios fantasma. |
| El LLM alucina y reserva mal | Media | Nunca dejéis que el LLM escriba directo al calendario. Las 'funciones' validan siempre: el backend comprueba colisiones, horarios, servicios válidos antes de confirmar. |
| Coste de voz se dispara | Media | Límite por tenant (p. ej. 200 minutos/mes incluidos). Alertas en el backend cuando se supere el 80%. |
| Cliente habla en voz dialecto/ruido de fondo | Media-alta en peluquerías | Whisper es bastante robusto. Tened plan B: 'No te he entendido bien, ¿puedes escribirlo?' |
| Cliente cuenta datos sensibles (tarjeta, DNI) | Baja pero alta consecuencia | Prompt del agente con prohibición explícita de pedir datos financieros. Detección por regex en backend + eliminar de los logs. |
| Cambios regulatorios Meta | Media (Meta cambia reglas) | Arquitectura por canales: si Meta endurece reglas, podéis reorientar a Telegram o SMS en semanas. |
| Dependencia de ElevenLabs | Baja-Media | Abstraed la capa TTS/STT para poder cambiar a Azure Speech o Deepgram si sube precio. |
| GDPR (datos de clientes) | Alta consecuencia | Hosting en la UE (Railway tiene región en Frankfurt, Render en Fráncfort). Contrato DPA con cada cliente. Política de retención: borrar conversaciones tras 90 días. |

# 9. Respuesta directa: ¿puedo usar mis teléfonos personales?

Sí, para desarrollo y demo. No, para producción con clientes reales. Explicación larga:

- Modo test (GRATIS, ya): Meta permite hasta 5 'test numbers' en Cloud API. Vuestros dos móviles entran. Podréis desarrollar, probar con amigos, grabar demos, todo sin pagar nada. La única limitación es que solo podéis mandar mensajes a destinatarios verificados (hasta 5 más).

- Modo producción: un número solo puede estar en un sitio. Si registráis vuestro número personal de WhatsApp en Cloud API, pierde la app normal de WhatsApp (dejará de funcionar en vuestro móvil como chat personal). Por eso para el primer cliente real os toca conseguir otro número.

- Alternativa barata para producción: un segundo SIM virtual (eSIM prepago Lebara/Lycamobile, ~5–10 €) o un número VoIP (~1 €/mes con Twilio). No hace falta contratar número 'de verdad'.

- Alternativa muy barata: pedirle al primer cliente piloto que conecte su propio número. Él ya tiene WhatsApp Business gratuito en el móvil; lo que vosotros hacéis es registrar ese número en Cloud API y, a cambio, él ya no puede usar la app normal, pero sí un panel/WhatsApp Business Platform.

# 10. Notas por vertical

## 10.1 Peluquerías (el mejor vertical para empezar)

- Clientes repetitivos, reservas cortas (30-60 min), mucho reagendamiento. Encaja perfecto.

- El dueño/a suele perder 1-2 h al día contestando 'qué hueco hay mañana'.

- Reglas que debéis modelar: varios peluqueros/as, servicios con duración variable, tiempos de secado, pausa entre clientes.

- Prompt debe conocer: el catálogo de servicios, quién hace qué, preferencias habituales del cliente si se conocen.

## 10.2 Hoteles pequeños / apartamentos turísticos

- Reservas más largas (noches), precios variables por temporada, reglas más complejas (mínimo de noches, check-in, turnos).

- Considerar integración con PMS (Hostaway, Cloudbeds, Beds24) en Fase 5. Hasta entonces, Google Calendar les funciona.

- Valor añadido: confirmación 24 h antes, check-in info, upsells (late check-out, desayuno). El bot puede automatizar todo eso.

## 10.3 Clínicas dentales / estética / fisioterapia (vertical bonus)

- Mismo patrón que peluquerías pero con reglas de seguros, primera cita vs revisión. Alto ticket → dispuestos a pagar más.

- GDPR más estricto (datos de salud). Revisad antes de meteros de lleno.

# 11. Próximos pasos concretos (esta semana)

Para arrancar el lunes por la mañana sin dudas:

## Día 1 — Cuentas y claves

- Crear cuenta en Meta for Developers (developers.facebook.com) y registrar una nueva app 'Business'.

- En la app, añadir producto 'WhatsApp' → dar de alta vuestros dos móviles como test numbers.

- Crear proyecto en Google Cloud Console → habilitar Google Calendar API → configurar pantalla OAuth (modo testing).

- Generar API key en Anthropic Console (ya tenéis cuenta). Cargar 5 $ de crédito.

- Crear cuenta en ElevenLabs y coger la API key (plan gratis).

- Instalar Python 3.11+, crear carpeta del proyecto, git init, archivo .env (en .gitignore).

## Día 2–3 — Primer webhook vivo

- Desplegar una app FastAPI mínima en Railway con dos endpoints: GET /whatsapp (verificación Meta) y POST /whatsapp (eventos).

- Configurar el webhook en Meta for Developers con la URL pública de Railway.

- Enviarle un 'hola' desde vuestro móvil y comprobar que llega al log. Responderle 'eco: {mensaje}' programáticamente.

## Día 4–5 — Calendar e LLM

- Autorizar Google Calendar con OAuth (flujo 'offline', guardar refresh token).

- Escribir funciones Python: listar_huecos_libres(fecha), crear_evento(titulo, inicio, fin, invitado), mover_evento(id, nueva_fecha).

- Conectar con Claude (tool use). Definir las 4 funciones en el array de 'tools' con JSON Schema.

- Prompt de sistema inicial: 'Eres el asistente de reservas de {negocio}. Servicios: {...}. Horario: {...}. Siempre confirma antes de reservar.'

- Probar: 'quiero cita el viernes a las 11' → ver que llama a crear_evento y responde.

Cuando lleguéis aquí, tenéis un MVP funcional. Todo lo demás (voz, multi-tenant, llamada) es incremento, no rework.

# 12. Qué os entrego ahora

- Este documento (plan_proyecto.docx) con todo lo anterior.

- Hoja Excel (presupuesto_fases.xlsx) con escenarios de coste editables por fase y volumen.

- Esqueleto de backend en Python (carpeta bot_reservas/) con FastAPI, endpoint de WhatsApp, integración Google Calendar stub y plantilla de prompt. Listo para clonar y rellenar las claves.

- README paso a paso para arrancar en local.

— Fin del plan —